## Checklista
Checklista AI Search Optimization (12 kroków)
Checklistę stosujesz jako operacyjny plan pracy nad widocznością w AI Search – adaptacja metodyki Aleydy Solis (Orainti & SEOFOMO, wrzesień 2026) na rynek polski, z naszymi standardami pomiaru. Wypełnia ją konsultant GEO/SEO prowadzący projekt; kroki 1-3 wykonujesz raz na starcie, kroki 4-9 to praca bieżąca, kroki 10-12 to pomiar, raportowanie i nawrotka. Kroki traktuj sekwencyjnie: pomiar przed wdrożeniem, diagnoza przed działaniem – skoki kolejności psują walidację efektów.
Dla kogo: Konsultant GEO/SEO prowadzący projekt · Czas: kroki 1–3 na start, dalej praca ciągła · Wersja online: https://skuteczne-pozycjonowanie-stron.pl/porady/checklisty/ai-search-12-krokow/
Postęp
Nr | Sekcja | Punkt kontrolny | Jak sprawdzić | Status | Notatki | Osoba | Termin
1.1 | Kroki 1-3: Prompty, baseline, diagnoza | Zdefiniowany zakres biznesowy przed pisaniem promptów (krok 1) | ustal: biznes, grupy odbiorców, etapy lejka, produkty, rynki, języki, konkurentów i priorytetowe platformy; zbuduj coverage matrix zanim napiszesz pierwszy prompt. Jeden globalny zestaw promptów na wszystkie rynki i linie produktowe to błąd krytyczny. | Do sprawdzenia
1.2 | Kroki 1-3: Prompty, baseline, diagnoza | Biblioteka 30-50 oznaczonych promptów bazowych (krok 1) | przygotuj 30-50 promptów bazowych z tagami (produkt, odbiorca, etap, rynek, platforma); prompty eksperymentalne trzymaj osobno. Ślepe użycie domyślnych promptów narzędzia trackingowego bez walidacji to najczęstszy błąd startowy. | Do sprawdzenia
1.3 | Kroki 1-3: Prompty, baseline, diagnoza | Baseline: każdy prompt 3-5x w oknie 24-72 h przed wdrożeniem (krok 2) | uruchom pomiar początkowy na każdym prompcie bazowym 3-5 razy w stałym oknie 24-72 h. Zmiana promptów lub warunków w trakcie pomiaru unieważnia serię. | Do sprawdzenia
1.4 | Kroki 1-3: Prompty, baseline, diagnoza | Dokumentacja warunków i pełnych metryk pomiaru (krok 2) | notuj: platforma, rynek, lokalizacja, język, stan konta, model/wersja; zapisuj appearance, recommendation, link, comparative preference, accuracy, źródła, konkurenci. Wzmianki, linki, cytowania i kliknięcia to różne metryki – nie sumuj ich. | Do sprawdzenia
1.5 | Kroki 1-3: Prompty, baseline, diagnoza | Każdy wzorzec obecności przypisany do jednej hipotezy gotowości (krok 3) | mapuj wzorce na hipotezy: accessible, extractable, useful, fresh, differentiated, recognizable, consistent, corroborated, credible, transactable; zapisz dowód, segment, właściciela i KPI. Ogólny audyt bez powiązania z lukami to rozgrzewka bez efektu; priorytetyzuj Severity × Importance / Effort. | Do sprawdzenia
2.1 | Krok 4: Retrievable + extractable | Audyt crawlability, indexability, renderingu i linkowania wewnętrznego dla AI | sprawdź priorytetowe URL-e pod kątem dostępu dla crawlerów wyszukiwarek i systemów AI; każdy crawler traktuj osobno. Audytuj strony priorytetowe, nie cały serwis na raz. | Do sprawdzenia
2.2 | Krok 4: Retrievable + extractable | Krytyczne fakty w surowym HTML | zweryfikuj: kluczowe fakty, treści i linki obecne w surowym HTML, nie w JS, obrazkach, widgetach ani PDF-ach. Indeksowalne ≠ extractable – to najczęstsza pomyłka tej warstwy. | Do sprawdzenia
2.3 | Krok 4: Retrievable + extractable | Nagłówki opisowe, bezpośrednie odpowiedzi, nazwane encje, jawne kryteria, samodzielne tabele | przejrzyj treść pod kątem wyodrębnialności: jednoznaczne nagłówki, samodzielne akapity odpowiedzi, tabele czytelne bez kontekstu. Zweryfikuj po wdrożeniu – deklaracja nie jest dowodem. | Do sprawdzenia
3.1 | Krok 5: Encja marki i spójność | Dated fact sheet marki przygotowany i zatwierdzony | stwórz datowany, zaakceptowany fact sheet: oficjalne nazwy, opisy produktów i kategorii, odbiorcy, rynki, plany, kluczowe twierdzenia, założyciele, canonical profile. Bez źródła prawdy i właściciela nie wypuszczaj zmian. | Do sprawdzenia
3.2 | Krok 5: Encja marki i spójność | Porównanie fact sheetu ze wszystkimi powierzchniami | porównaj z widocznym copy, structured data, listingami, platformami opinii, stronami partnerów i opisami third-party; popraw źródła nieaktualne i sprzeczne, zacznij od najbardziej wpływowych. Schema sprzeczna z widoczną treścią to błąd krytyczny. | Do sprawdzenia
4.1 | Krok 6: Treści decision-support | Audyt stron wg promptu i roli strony | oceń istniejące strony per target prompt i rola; oceń kierunkowo: click resilience, citation potential, brand mention potential, wartość biznesowa, przewaga własna, effort. | Do sprawdzenia
4.2 | Krok 6: Treści decision-support | Priorytet dla treści z rolą PO odpowiedzi AI | rozwijaj porównania, alternatywy, cenniki, specyfikacje, dokumentację, kalkulatory i materiały decyzyjne; każda strona ma podpięty następny krok. Publikowanie ogólnego wolumenu informacyjnego bez roli to strata budżetu. | Do sprawdzenia
4.3 | Krok 6: Treści decision-support | Kryteria porównań jawne, bez stronniczości | przy treściach porównawczych stosuj transparentne kryteria; masowo generowane porównania bez kryteriów szkodzą wiarygodności i bywają wykrywane. | Do sprawdzenia
5.1 | Krok 7: Ekosystem źródeł third-party | Mapa cytowanych domen per platforma, branża, rynek | zbuduj mapę cytowanych domen oddzielnie dla każdej platformy i rynku; klasyfikuj owned / earned / shared, płatne oznaczaj jawnie tam, gdzie nie da się ustalić sponsorowania – nie wnioskuj sponsoringu z danych cytowań na poziomie domeny. Kopiowanie listy domen z innej kategorii to błąd krytyczny. | Do sprawdzenia
5.2 | Krok 7: Ekosystem źródeł third-party | Akcje naprawcze przypisane do PR, opinii, społeczności, twórców, partnerstw | popraw nieścisłości w źródłach i rozdziel zadania na kanały; nie optymalizuj tylko własnej strony. Gonienie krótkoterminowego wolumenu przez spam i fake recenzje kończy się utratą cytowań. | Do sprawdzenia
6.1 | Krok 8: Dane handlowe machine-readable | Spójność oferty: strona + schema + feed + marketplace (krok 8) | zweryfikuj nazwy produktów, kategorie, ceny, waluty, stany, warianty, plany, limity, lokalizacje i polityki na wszystkich powierzchniach jednocześnie. Rozbieżność strony, schematu i feedu to najczęstszy błąd. | Do sprawdzenia
6.2 | Krok 8: Dane handlowe machine-readable | Ograniczenia i reguły dostępności opisane jawnie (krok 8) | sprawdź, czy ważne limity, warunki i reguły dostępności są widoczne i czytelne maszynowo; nie pozostawiaj modelowi zgadywania. | Do sprawdzenia
6.3 | Krok 8: Dane handlowe machine-readable | Dane dynamiczne z datą, monitoring awarii, osobne testy (krok 8) | date stampuj dane dynamiczne (ceny, stany), monitoruj błędy feedów i testuj osobno: odkrywalność, widoczność reklamową, możliwość checkoutu. Jedno nie gwarantuje pozostałych. | Do sprawdzenia
6.4 | Krok 8: Dane handlowe machine-readable | Osobne moduły per rynek docelowy (krok 9) | buduj osobne moduły dla każdego priorytetowego rynku: waluta, regulacje, dostępność, konkurenci, wydawcy, marketplace'y, sygnały zaufania. Tłumaczenie jednego globalnego zestawu promptów to błąd krytyczny. | Do sprawdzenia
6.5 | Krok 8: Dane handlowe machine-readable | Testy w lokalnym języku i lokalizacji (krok 9) | odpytuj z lokalnych promptów, z lokalizacji lokalnych i domyślnych; waliduj zlokalizowane strony, hreflang, linkowanie wewnętrzne, structured data, profile i lokalne źródła third-party. Testy z jednej lokalizacji/konta zniekształcają wynik. | Do sprawdzenia
6.6 | Krok 8: Dane handlowe machine-readable | Luki rynkowe nieutopione w średnich globalnych (krok 9) | raportuj per rynek; ukrywanie luk rynkowych w średniej globalnej to najprostsza droga do złej decyzji budżetowej. | Do sprawdzenia
7.1 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | Klasyfikacja URL-i wg roli i właściciela (krok 10) | sklasyfikuj cytowane URL-e i destynacje ruchu AI: brand entry, discovery/evaluation, action/task, operacyjne i inne deep surfaces. Odfiltruj ruch operacyjny (login, redirect, payment) przed analizą marketingową. | Do sprawdzenia
7.2 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | Strony evidence i strony klikane optymalizowane osobno (krok 10) | optymalizuj osobno strony-dowody (cytowane) i strony-cele kliknięć; połącz je wyraźnymi ścieżkami "następny krok". Nie usuwaj stron chętnie cytowanych tylko dlatego, że nie mają ruchu – to najdroższy błąd w tym kroku. | Do sprawdzenia
7.3 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | Cytowania, referale i konwersje raportowane obok siebie (krok 10) | raportuj trzy warstwy równolegle; cytowanie to nie dowód kliknięcia, a sesja z referala nie pokazuje całości wpływu AI. | Do sprawdzenia
7.4 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | Trzy warstwy raportu: presence, readiness, impact (krok 11) | raportuj obecność, gotowość i wpływ biznesowy jako połączone, ale osobne warstwy; segmentuj per platforma, grupa promptów, rynek, produkt, etap lejka i rola strony. Jeden zbiorczy "visibility score" to błąd krytyczny. | Do sprawdzenia
7.5 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | Etykiety zaufania na każdej liczbie (krok 11) | oznaczaj każdą miarę: observed / own-data proxy / third-party proxy / modelled; dokumentuj mianownik, próbę, datę, warunki i ograniczenia platformy. Przypisywanie przyczynowości na podstawie szacunków third-party to overclaiming. | Do sprawdzenia
7.6 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | KPI dopasowane do modelu biznesowego + konwersje z referali AI (krok 11) | wybierz wiodące KPI zgodne z biznesem; konwersje z referali AI raportuj jako mierzalne floor, nie całość wpływu. | Do sprawdzenia
7.7 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | Powtórny pomiar po wdrożeniu, w porównywalnych warunkach (krok 12) | powtórz protokół na stabilnej grupie promptów; porównuj przy tych samych warunkach, platformach, rynkach i tematach. Testowanie za wcześnie albo po zmianie warunków unieważnia porównanie. | Do sprawdzenia
7.8 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | Log zmian: zmiana, właściciel, sygnał docelowy, oczekiwany czas, data walidacji (krok 12) | prowadź rejestr każdej zmiany z przypisanym właścicielem i datą walidacji; bez baseline'u, właściciela i zasady stopu nie uruchamiaj działań. | Do sprawdzenia
7.9 | Kroki 10-12: Cytowane vs klikane, raportowanie i nawrotka | Decyzja keep / expand / revise / stop na dowodach (krok 12) | po każdej walidacji podejmij jawną decyzję: utrzymaj, rozszerz, zmień albo stop; przeglądaj miesięcznie, kwartalnie i po zmianach platform, produktów, rynków. Walidacja "ukończenia zadania" zamiast "efektu" to błąd krytyczny. | Do sprawdzenia

## Jak interpretować
Jak interpretować wyniki
Sekcja "Kroki 1-3" jest bramą: bez coverage matrix i bez baseline'u żadne późniejsze "poprawy" nie są weryfikowalne – to najczęstsze źródło overclaimingu w raportach GEO. Kroki 4-5 (extractability i encja) to najtańsze dźwignie techniczne – zwykle domykasz je w 2-4 tygodnie i one najczęściej tłumaczą lukę "w ogóle mnie nie cytują". Kroki 6-9 to praca treściowo-rynkowa o dłuższym horyzoncie; priorytetyzuj przez macierz luk, nie przez wygodę. Kroki 10-12 to dyscyplina pomiaru: rozdział cytowane/klikane i etykiety zaufania decydują, czy raport jest wiarygodny; nawrotka zamienia projekt w proces. Wynik: pełne kroki 1-3 = projekt ma fundament; + kroki 4-5 = gotowość techniczna; + kroki 6-9 = pełne wdrożenie; kroki 11-12 działają stale, jako cykl kwartalny.
Źródło: https://skuteczne-pozycjonowanie-stron.pl/porady/checklisty/ai-search-12-krokow/
SEODEV sp. z o.o. · hello@seodev.agency · +48 537 269 103