## Checklista
Checklista migracji / redesignu strony bez utraty widoczności
Checklistę stosujesz przy migracji: zmianie domeny, CMS-a, struktury URL-i, redesignie – każda z tych operacji może zerwać widoczność, jeśli pójdzie bez protokołu. Wypełnia ją wdrożeniowiec SEO z deweloperem; planowanie zajmuje 1-2 tygodnie, monitoring po starcie min. 4-8 tygodni. Checklista ma trzy fazy: przed, w trakcie, po – sekwencja jest istotna, bo błędy z fazy "przed" odkrywasz dopiero w fazie spadków. Zasada nadrzędna: nigdy nie wypuszczaj migracji bez backupu rankingów i planu awaryjnego.
Dla kogo: Wdrożeniowiec SEO z deweloperem · Czas: 1–2 tygodnie planu, 4–8 tygodni monitoringu · Wersja online: https://skuteczne-pozycjonowanie-stron.pl/porady/checklisty/migracja-strony/
Postęp
Nr | Sekcja | Punkt kontrolny | Jak sprawdzić | Status | Notatki | Osoba | Termin
1.1 | Przed migracją: mapowanie i baseline | Mapowanie URL: stary -> nowy dla każdej podstrony | zbuduj pełną mapę 1:1 (stary URL, nowy URL, typ 301); crawl stary serwis (Ahrefs Site Audit / Screaming Frog) jako źródło listy. Mapowanie "na pamięć" to najczęstsze źródło masowych 404 po migracji. | Do sprawdzenia
1.2 | Przed migracją: mapowanie i baseline | Backup rankingów i ruchu z GSC przed startem | wyeksportuj z GSC: dane wyników (frazy, strony, kliknięcia), indeksację, CWV – snapshot z datą. Baseline to Twój dowód w raporcie po migracji: co było "przed". | Do sprawdzenia
1.3 | Przed migracją: mapowanie i baseline | Pełny crawl i backup treści starych URL | zrób crawl z treścią (HTML, meta, schema) wszystkich indeksowalnych URL-i. Po migracji stare treści znikają – bez backupu nie porównasz i nie odtworzysz. | Do sprawdzenia
1.4 | Przed migracją: mapowanie i baseline | Inwentarz przekierowań istniejących przed migracją | wypisz aktualne 301 z serwisu: nowe mapowanie ma je uwzględnić, żeby nie zerwać łańcuchów historii. Stary redirect pominięty w planie = 404 dla starego ruchu. | Do sprawdzenia
1.5 | Przed migracją: mapowanie i baseline | Baseline obecności w AI (GEO) zrobiony przed migracją | zrób pomiar obecności marki w odpowiedziach AI wg protokołu (min. 4 pomiary/mies., 100+ promptów) przed migracją. Bez baseline'u nie rozróżnisz "AI zapomniało" od "tak zawsze było". | Do sprawdzenia
2.1 | W trakcie: przekierowania i konfiguracja | 301 dla każdego starego URL, brak 302 tam, gdzie move permanentny | wdróż mapę jako 301 (302/307 tylko dla świadomie tymczasowych); zero przekierowań na stronę główną "zbiorczo". Zbiorczy 301 na home = utrata mocy i intencji każdej podstrony. | Do sprawdzenia
2.2 | W trakcie: przekierowania i konfiguracja | Łańcuchy przekierowań: max 1 hop | po wdrożeniu mapy sprawdź crawl: każdy stary URL kieruje jednym 301, bez łańcuchów. Łańcuchy skróć do pojedynczego hopu przed startem. | Do sprawdzenia
2.3 | W trakcie: przekierowania i konfiguracja | Canonical: samoodwołujące się na nowych URL | sprawdź szablony nowego serwisu: rel=canonical samoodwołujący się na każdej podstronie (poza świadomymi konsolidacjami). Szablon z canonical "na stronę główną" to katastrofa indeksacji. | Do sprawdzenia
2.4 | W trakcie: przekierowania i konfiguracja | robots.txt nowego serwisu bez "Disallow: /" | sprawdź robots.txt na środowisku produkcyjnym dzień przed startem: brak globalnego disallow (klasyk stagingu wypuszczonego na prod). Zablokowany serwis = zdeindeksowanie w tygodniu. | Do sprawdzenia
2.5 | W trakcie: przekierowania i konfiguracja | Noindex na stagingu usunięty, meta robots poprawne na prod | zweryfikuj: meta robots na produkcji index,follow na podstronach indeksowalnych; staging nadal noindex. Noindex z stagingu wypuszczony na produkcję zdejmuje serwis z indeksu. | Do sprawdzenia
2.6 | W trakcie: przekierowania i konfiguracja | Sitemap nowego serwisu zgłoszona do GSC | po starcie: sitemap tylko z nowymi, indeksowalnymi URL-ami (200 + canonical); zgłoś w GSC. Stare URL w sitemap podsyłają Google odwrotny sygnał. | Do sprawdzenia
2.7 | W trakcie: przekierowania i konfiguracja | hreflang przeniesiony 1:1 z poprawnymi nowymi URL | przy serwisach wielojęzycznych: hreflang z nowymi adresami, wzajemne odwołania zwrotne, x-default. hreflang na stare/stagingowe URL-e = zamęt w wersjach językowych. | Do sprawdzenia
2.8 | W trakcie: przekierowania i konfiguracja | Struktura nagłówków, treść i schema przeniesione | porównaj kluczowe podstrony stary vs nowy: H1, treść, schema, treści intro kategorii. Redesign, który wyrzuca treść z rankujących podstron, kasuje rankingi niezależnie od 301. | Do sprawdzenia
3.1 | Po migracji: monitoring | Monitoring indeksacji w GSC codziennie przez pierwsze 2 tygodnie | sprawdź: krzywa indeksacji nowych URL, liczba zaindeksowanych, przyczyny nieindeksowania; porównuj z baseline. Spadek indeksacji to pierwszy sygnał problemu, zanim spadnie ruch. | Do sprawdzenia
3.2 | Po migracji: monitoring | Monitoring pozycji i ruchu vs baseline | raportuj pozycje kluczowych fraz i ruch organic vs snapshot sprzed migracji; spadek >15-20% w pierwszych tygodniach wymaga reakcji. Naturalna fluktuacja istnieje – ale trend spadkowy bez odwrócenia to problem. | Do sprawdzenia
3.3 | Po migracji: monitoring | Stare URL-e: statusy 301 wciąż aktywne i bez 404 | crawl starych URL-i z backupu: każdy zwraca 301 na właściwy nowy odpowiednik. Wysyp 404 na starych URL = zerwane przekierowania (CMS je gubi). | Do sprawdzenia
3.4 | Po migracji: monitoring | Przekierowania przychodzące: backlinki podpięte pod żywe URL | sprawdź w Ahrefs backlinki starych URL-i: linkujące domeny trafiają w 301 prowadzący do istniejącej podstrony, nie w 404. Backlink do 404 to moc, która wyparowuje. | Do sprawdzenia
3.5 | Po migracji: monitoring | CWV nowego serwisu zweryfikowane na CrUX | sprawdź w GSC: CWV mobilne i desktopowe nowego szablonu. Redesign często psuje LCP/CLS – złap w CrUX, napraw szablon. | Do sprawdzenia
3.6 | Po migracji: monitoring | Soft 404 i 404 z raportu GSC przetworzone | sprawdź raport: "Nie znaleziono (404)" i "Soft 404" po migracji; każdą wartościową starą stronę odtwórz albo przekieruj. Wysyp 404 po migracji to normalne przez chwilę – nieustanne po miesiącu to błąd. | Do sprawdzenia
3.7 | Po migracji: monitoring | Rendering JS i treść kluczowa w HTML nowego szablonu | porównaj surowy HTML z renderowanym na kluczowych podstronach nowego serwisu. Nowy CMS często przenosi treść do JS – to niewidzialność dla części robotów. | Do sprawdzenia
4.1 | Scenariusz: zmiana domeny i CMS-a | Zmiana domeny: 301 domena->domena + change of address w GSC | przy przenosinach domeny: 301 per URL + wypełnienie narzędzia Change of Address w GSC + aktualizacja sitemap. Zmiana domeny bez mapy 1:1 to dobrowolny spadek. | Do sprawdzenia
4.2 | Scenariusz: zmiana domeny i CMS-a | Zmiana CMS: zachowana struktura URL tam, gdzie możliwa | przy zmianie CMS-a utrzymaj ścieżki URL (lub zmapuj) i przenieś meta, schema, treści. Zmiana CMS z "nowym wyglądem na wszystko" bez mapy = migracja z ukrytym kosztownym błędem. | Do sprawdzenia
4.3 | Scenariusz: zmiana domeny i CMS-a | Wersje językowe przy zmianie domeny: hreflang i structure przeniesione | zweryfikuj hreflang i strukturę językową po zmianie domeny/CMS. Każda wersja językowa ma swój plan przekierowań. | Do sprawdzenia
5.1 | Plan awaryjny po spadkach | Plan awaryjny: rollback przekierowań i przywrócenie treści | przygotuj przed startem: możliwość szybkiego przywrócenia starych treści (backup HTML), listę krytycznych URL-i i procedurę rollback 301. Awaria bez planu = improwizacja na żywym ruchu. | Do sprawdzenia
5.2 | Plan awaryjny po spadkach | Diagnoza spadków: kolejność sprawdzeń ustalona | przy spadkach sprawdzaj po kolei: robots.txt -> noindex -> canonical -> 301 -> indeksacja GSC -> treść. Zmiana treści przy błędzie w robots.txt to leczenie złej choroby. | Do sprawdzenia
5.3 | Plan awaryjny po spadkach | Komunikacja z klientem o profili spadku migracyjnego | ustal z klientem wcześniej: spadek po migracji jest oczekiwany (typowo tygodnie, nie dni), raportuj trend vs baseline, nie pojedynczy dzień. Panika po 3 dniach prowadzi do panicznych zmian, które robią drugą awarię. | Do sprawdzenia

## Jak interpretować
Jak interpretować wyniki
Faza "Przed migracją" jest obowiązkowa w 100%: mapa URL, backup rankingów i crawl to warunek wglądu – bez tego faza "w trakcie" jest ślepa, a faza "po" to nieudokumentowana katastrofa. W fazie wdrożenia punkty robots.txt/noindex/canonical są krytyczne: to one najczęściej produkują masowe wywalenie z indeksu po redesignie – sprawdź je dzień przed startem i w dniu startu. Faza "po" to dyscyplina monitoringu: pierwsze 2 tygodnie codziennie, potem tygodniowo; spadek >15-20% ruchu bez trendu odwracalnego to sygnał do uruchomienia diagnozy w kolejności z planu awaryjnego. Scenariusz zmiany domeny/CMS traktuj jako odrębny projekt z własną mapą – kumulacja "zmieniamy i domenę, i CMS, i design" to największy znany spadek ryzyka zaniechania. Wynik: fazy przed+w trakcie = 100% niezaliczonych punktów blokuje start migracji; faza po = monitoruj do stabilizacji baseline'u, nie do "wygląda dobrze po tygodniu".
Źródło: https://skuteczne-pozycjonowanie-stron.pl/porady/checklisty/migracja-strony/
SEODEV sp. z o.o. · hello@seodev.agency · +48 537 269 103